## Sheet1
QUY TRÌNH VÀ VĂN BẢN THỰC HIỆN ĐI KÈM
Dự án: Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu chung của các cơ quan Đảng ở Trung ương giai đoạn I
STT | Tên văn bản | Số - KH | Ngày VB | Đơn vị ban hành | Người ký | Ghi chú | Tình trạng | Văn bản quy định |  | Ngày mới theo QĐ phê duyệt KHLC nhà thầu (9/4/2018)
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Quyết định thành lập BQLDA | 2361 | 2018-03-20 | Văn phòng | Chánh văn phòng |  | Đã có
2 | Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | 2018-03-26 |  | Giám đốc BQLDA |  |  | Khoản 1, điều 73, chương IX Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
3 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | 2018-07-06 |  | Chánh văn phòng | TKTC, thẩm định TKTC, TV đấu thầu, TV thẩm định KQLC nhà thầu | Đã có |  | đăng báo đấu thầu KHLCNT | 2018-04-09
GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP TKTC - TỔNG DỰ TOÁN
1 | Công văn mời Nhà thầu tham gia TKTC và gửi kèm thương thảo hợp đồng tư vấn TKTC |  | 2018-07-06 | Ban QLDA | Giám đốc BQLDA | Gửi hồ sơ năng lực tới BQLDA trước ngày có công văn mời tham gia TKTC |  | Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐCP |  | 2018-04-10 | Hà Bắc, Vietsky, Miền Bắc
2 | Công văn trả lời xin tham gia TKTC và tới thương thảo hợp đồng |  | 2018-07-09 | Công ty Hà Bắc | Giám đốc |  |  |  |  | 2018-04-11
3 | Thương thảo hợp đồng |  | 2018-07-10 |  | Giám đốc BQLDA và Đại diện nhà thầu |  |  |  |  | 2018-04-12
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn TKTC |  | 2018-07-10 |  | Giám đốc BQLDA |  |  |  |  | 2018-04-12
5 | Hợp đồng dịch vụ tư vấn |  | 2018-07-11 | BQLDA | Giám đốc BQLDA và Đại diện nhà thầu | Ký HDDV TV ngày 11/4/2018, thời gian thực hiện ghi trong HĐ là không quá 60 ngày. |  | Nghị định 63/2014/NĐCP |  | 2018-04-20
6 | BB bàn giao báo cáo khảo sát, BCNCKT và thiết kế sơ bộ phục vụ TKTC |  | 2018-07-11 |  |  | Công ty tư vấn lập TKTC - TDT sẽ thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |  | 2018-04-13
7 | BB bàn giao TKTC-TDT |  | 2018-08-13 | Tổ chuyên gia | Tổ trưởng |  |  | Điều 49, Nghị định 136/2015/NĐCP |  | 2018-06-26
8 | QĐ phê duyệt TKTC |  |  | Văn phòng | Chánh văn phòng
9 | BB nghiệm thu TKTC - TDT |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
10 | BB thanh lý |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
TƯ VẤN THẨM TRA TKTC - TDT - chỉ định thầu
1 | Gửi công văn đề nghị tham gia thẩm tra TKTC - TDT kèm với thương thảo hợp đồng |  | 2018-07-09 | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Gửi hồ sơ năng lực tới BQLDA trước ngày có công văn mời tham gia TKTC |  | Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐCP
2 | Công văn trả lời xin tham gia |  | 2018-07-10
3 | Ký thương thảo hợp đồng |  | 2018-07-11 | BQLDA | Giám đốc BQLDA
5 | Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra TKTC - TDT |  | 2018-07-11 |  | Giám đốc BQLDA
6 | Ký hợp đồng tư vấn thẩm tra |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA |  |  |  |  | 2018-05-14
6.1 | BB bàn giao TKTC-TDT sau khi nhận từ tư vấn TKTC |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Sau khi nhận TKTC-TDT từ đơn vị tư vấn và chủ đầu tư, nhà thầu thẩm tra TKTC-TDT sẽ thực hiện thẩm tra trong vòng 7-10 ngày |  |  | Theo BB bàn giao TKTC | 2018-05-18
7 | BB bàn giao báo cáo thẩm tra TKTC tổng dự toán |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Đi kèm Báo cáo thẩm tra TKTC - Tổng dự toán |  |  |  | 2018-05-25
8 | Báo cáo tổng hợp của BQLDA về sự phù hợp của TKTC - TDT và kết quả thẩm tra TKTC-TDT |  |  | Ban QLDA | Giám đốc BQLDA |  |  |  |  | 2018-05-29
10 | Hoàn thiện hồ sơ thẩm định TKTC - TDT trình Cục tài chính thẩm định trình Chánh Văn phòng phê duyệt TKTC - TDT |  |  |  | Giám đốc BQLDA | Gồm ( Tờ trình đề nghị thẩm định TKTC-TDT, thuyết minh thiết kế, bản sao chủ trương đầu tư, báo cáo thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra, báo cáo tổng hợp của BQLDA về sự phù hợp của TKTC - TDT và kết quả thẩm tra TKTC-TDT, dự toán đầu tư |  | Hồ sơ thẩm định theo điều 52 - NĐ 136/2015/NĐCP |  | 2018-07-20 | Dự kiến
11 | Sau đó phòng ban chức năng của Cục Tài vụ Quản trị sẽ hoàn thiện thủ tục trình lên Chánh Văn phòng |  |  | Cục Tài vụ - Quản trị |  | Thủ tục gồm có báo cáo TKTC-TDT, tờ trình đề nghị phê duyệt TKTC-TDT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự thảo quyết định phê duyệt TKTC-TDT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 2018-07-21
12 | Quyết định phê duyệt TKTC-TDT |  |  |  | Chánh văn phòng | Dự kiến |  | Điều 49, Nghị định 136/2015/NĐCP
14 | BB thanh lý hợp đồng
GÓI TƯ VẤN ĐẤU THẦU - Chỉ định thầu rút gọn | [5 empty] | Các nội dung về thông báo , đăng tải thông tin trên báo đấu thầu, đóng thầu, mở thầu… nhà thầu sẽ thực hiện và không nêu ở đây.
1 | Quyết định thành lập tổ giúp việc |  | 2018-07-06 | BQLDA | Giám đốc BQLDA
2 | Gửi công văn đề nghị tham gia gói thầu kèm với thương thảo hợp đồng |  | 2018-07-09 | BQLDA | Giám đốc BQLDA
3 | Công văn trả lời xin tham gia |  | 2018-07-10
4 | Ký thương thảo hợp đồng |  | 2018-07-11 | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
| Tờ trình đề nghị phê duyệt chỉ định tư vấn đấu thầu |  | 2018-07-11 | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
5 | Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn đấu thầu (Lập HSMT và đánh giá HSDT) |  | 2018-07-12 | BQLDA | Giám đốc BQLDA
6 | Ký hợp đồng tư vấn đấu thầu |  | 2018-07-13 | BQLDA | Giám đốc BQLDA
7 | Biên bản bàn giao HSMT |  | 2018-07-19 | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
8 | Biên bản nghiệm thu HSMT |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
| Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT |  | 2018-07-24 | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
9 | Quyết định phê duyệt HSMT |  | 2018-07-25 | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Sau khi phê duyệt HSMT đăng luôn thông báo mời thầu ngày 25/7/2018, 3-5 ngày sau mới được bán HSMT (30/7 bán HSMT)
10 | Đóng / mở HSDT kỹ thuật |  | 2018-08-20 |  | Các bên tham gia | BB đóng mở HSDT về kỹ thuật (sau chấm thầu gửi thẩm định, phê duyệt danh sách đáp ứng KT, gửi thư mời nhà thầu đến mở gói tài chính.. (khoảng 10 ngày)
| Đóng /mở HSDt tài chính |  | 2018-08-31 |  | Các bên tham gia | khoảng 4 ngày
10 | Biên bản bàn giao báo cáo đánh giá HSDT (Đề xuất kỹ thuật) |  |  | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
11 | Biên bản bàn giao báo cáo đánh giá HSDT (Đề xuất tài chính) |  |  | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
12 | BB nghiệm thu báo cáo Kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
| Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
13 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Sẽ có báo cáo ĐXKT và ĐXTC của tư vấn đấu thầu đi kèm
14 | BB thanh lý
GÓI TƯ VẤN THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU - Chỉ định thầu rút gọn
1 | Gửi công văn đề nghị tham gia gói thầu kèm với thương thảo hợp đồng |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
2 | Công văn trả lời xin tham gia |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
3 | Ký thương thảo hợp đồng |  |  | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
| Tờ trình đề nghị phê duyệt chỉ định tư vấn thẩm định HSMT |  |  | Tổ giúp việc | Tổ trưởng
5 | Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
6 | Ký hợp đồng tư vấn thẩm định HSMT và KQLC nhà thầu |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
7 | Báo cáo thẩm định HSMT (có BB bản giao, bb nghiệm thu đi kèm) |  | 2018-07-23 | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Trình kèm với HSMT để ra QĐ phê duyệt HSMT
8 | Báo cáo thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu (Có BB bàn giao, bb nghiệm thu đi kèm) |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA | Trình kèm với báo cáo KQ lựa chọn nhà thầu (Kỹ thuật và Tài chính) để ra QĐ phê duyệt KQLC nhà thầu)
9 | Thanh lý hợp đồng
GÓI THẦU THI CÔNG | [5 empty] | Trong gói thầu thi công sẽ có các nội dung như kiểm tra, nghiệm thu trang thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt, kiểm thử, vận hành thử… Tư vấn giám sát sẽ lên kế hoạch và phối hợp thông báo với chủ đầu tư từng phần theo quy trình
1 | Thông báo kết quả trúng thầu - Mời thương thảo hợp đồng |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
2 | Thương thảo hợp đồng |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
3 | Ký hợp đồng thi công |  | 2018-09-07 | BQLDA | Giám đốc BQLDA
GÓI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT - Chỉ định thầu
1 | Gửi công văn đề nghị tham gia gói thầu kèm với thương thảo hợp đồng |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
2 | Công văn trả lời xin tham gia |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
3 | Ký thương thảo hợp đồng |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
5 | Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn giám sát |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA
6 | Ký hợp đồng tư vấn giám sát |  |  | BQLDA | Giám đốc BQLDA

## Quy trình - VB
STT | Tên văn bản | Người ký | Ngày ký | Số VB | Tình trạng | Đường dẫn VB
Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 2469a-QĐ/VPTW ngày 9/4/2018 | [6 empty] | 2018-04-09
I. Gói thầu TKTC - TDT
1 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia lựa chọn đơn vị tư vấn lập TKTC -TDT và thẩm định TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-04-10 | QĐ-01 | Đã có |  |  | QĐ01
2 | Biên bản họp tổ chuyên gia thống nhất về việc mời 3 công ty có năng lực về tư vấn đầu tư CNTT | Tổ chuyên gia | 2018-04-11 | BB-01 | Chưa ký
3 | Tờ trình của tổ trưởng tổ chuyên gia đề xuất Giám đốc ban QLDA ký công văn mời tham gia TKTC - TDT | Tổ trưởng | 2018-04-11 | TTr-01 | Đã có
4 | Giấy mời tham gia TKTC-TDT + phụ lục thông tin dự án | Giám đốc BQLDA | 2018-04-12 | GM01-03 | Chưa ký
5 | Công văn trả lời của các đơn vị tham gia TKTC-TDT kèm theo HSNL |  | 2018-04-18 |  | Đã có
6 | BB họp đánh giá Hồ sơ năng lực của các đơn vị trả lời | Tổ chuyên gia | 2018-04-20 | BB-02 | Chưa ký
7 | Tờ trình của tổ chuyên gia V/v đề xuất đơn vị tư vấn lập TKTC-TDT | Tổ trưởng | 2018-04-23 | TTr-02 | Đã có
8 | giấy mời thương thảo hợp đồng + Bản thương thảo hợp đồng | Giám đốc BQLDA | 2018-04-25 | GM04 | Đã có
9 | Ký thương thảo hợp đồng | Giám đốc BQLDA | 2018-04-28 |  | Đã có
10 | Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-05-03 | QĐ-02 | Đã có |  |  | QĐ02
11 | Ký hợp đồng với đơn vị lập TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-05-07 |  | Đã có
12 | Biên bản bàn giao TKTC -TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-06-18 | BB-03 | Chưa ký
13 | Biên bản nghiệm thu TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA |  | BB-04 | Chưa ký
II. Gói thầu thẩm tra TKTC - TDT
1 | Biên bản họp tổ chuyên gia thống nhất về việc mời công ty có năng lực về tư vấn thẩm tra | Tổ chuyên gia | 2018-05-10 |  | Chưa ký | ..\3. Thẩm định TKTC\1. Biên bản họp tổ chuyên gia gửi CV tham gia.doc | in
2 | Tờ trình của tổ trưởng tổ chuyên gia đề xuất Giám đốc ban QLDA ký công văn mời tham gia thẩm tra TKTC - TDT | Tổ trưởng | 2018-05-11 | TTr-03 | Chưa ký | ..\3. Thẩm định TKTC\2. Tờ trình mời gửi HSNL.docx | in
3 | Công văn đề nghị gửi hồ sơ năng lực tham gia thẩm tra TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-05-14 | CV-01 | Chưa ký |  | in
4 | Công văn trả lời của công ty CP thế giới số Hoàng Anh kèm HSNL | Công ty CP thế giới số Hoàng Anh | 2018-05-18 |  | Chưa ký |  | Chưa có
5 | BB họp đánh giá năng lực và hồ sơ bổ sung của công ty cổ phần Thế giới số Hoàng Anh | Tổ chuyên gia | 2018-05-22 | BB-06 | Chưa ký |  | làm lại
6 | Tờ trình của tổ chuyên gia V/v đề xuất đơn vị tư vấn thẩm tra TKTC-TDT | Tổ trưởng | 2018-05-23 |  | Chưa ký |  | in
7 | Công văn mời thương thảo hợp đồng + Bản thương thảo hợp đồng | Giám đốc BQLDA | 2018-05-24 | GM-05 | Chưa ký |  | in
8 | Ký thương thảo hợp đồng | Giám đốc BQLDA | 2018-05-28 |  | Chưa ký |  | Bên nhà thầu đã ký
9 | Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-05-30 | QĐ 03 | Đã có |  |  | QĐ03
10 | Ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-06-04 |  | Chưa ký |  | Bên nhà thầu đã ký
11 | BB bàn giao TKTC - TDT phục vụ thẩm định TKTC-TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-06-19 | BB-07 | Chưa ký
12 | BB bàn giao báo cáo thẩm định TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA | 2018-07-09 | BB-08 | Chưa ký
13 | BB nghiệm thu báo cáo thẩm định TKTC - TDT | Giám đốc BQLDA |  | BB-09 | Chưa ký
14 | Tờ trình đề nghị phê duyệt TKTC - TDT (dựa trên BC thẩm định) | Giám đốc BQLDA | 2018-07-04 | TTr-05 | Đã ký
II. Gói thầu thẩm định giá | [6 empty] | Xem lại toàn bộ gói thầu
1 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia thẩm định giá |  | 2018-06-08 | QĐ 04 |  |  |  | QĐ04
2 | BB họp tổ chuyên gia về việc tham khảo tỷ lệ tính phí phẩm định giá của một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội và lựa chọn đơn vị phù hợp đề xuất thẩm định giá |  | 2018-06-11
3 | Tờ trình phê duyệt tỉ lệ tính giá |  | 2018-06-12
4 | Quyết định chỉ định đơn vị thẩm định giá |  | 2018-06-13 | QĐ 05 |  |  |  | QĐ05
5 | Công văn yêu cầu thẩm định giá |  | 2018-06-13 | CV03 |  |  | in lại
6 | Hợp đồng thẩm định giá
7 | Ra chứng thư thẩm định giá |  | 2018-06-18
8 | Thanh lý hợp đồng
II. Gói thầu tư vấn đấu thầu (Lập HSMT và đánh giá HSDT)
1 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu | Giám đốc BQLDA | 2018-08-16 | QĐ 06 |  |  | 1 | QĐ06
2 | Biên bản họp tổ chuyên gia thống nhất về việc mời công ty có năng lực quan tâm tham gia tư vấn đấu thầu | Tổ chuyên gia | 2018-08-17 | BB-11
3 | Tờ trình của tổ trưởng tổ chuyên gia đề xuất Giám đốc ban QLDA ký công văn mời tham gia gói thầu tư vấn đấu thầu |  | 2018-08-20 | TTr-06
4 | Công văn mời quan tâm thực hiện gói thầu lập HSMT |  | 2018-08-21 | CV04 |  |  | 2
5 | Công văn trả lời của công ty đấu thầu |  | 2018-08-24
6 | BB họp đánh giá năng lực của công ty đấu thầu |  | 2018-08-27 | BB-12
7 | Tờ trình của tổ chuyên gia V/v đề xuất đơn vị tư vấn đấu thầu |  | 2018-08-28 | TTr-07
8 | Ký Công văn mời thương thảo hợp đồng + Bản thương thảo hợp đồng |  | 2018-08-29 | GM-06 |  |  | 3
9 | Ký thương thảo hợp đồng |  | 2018-08-31
11 | Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn đấu thầu (Lập HSMT và đánh giá HSDT) |  | 2018-09-05 | QĐ 07 |  |  |  | QĐ07
12 | Ký hợp đồng tư vấn đấu thầu |  | 2018-09-07
13 | Biên bản bàn giao HSMT |  | 2018-09-28
14 | Biên bản nghiệm thu HSMT
15 | Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT | [5 empty] | Trùng với gói thẩm
16 | Quyết định phê duyệt HSMT | [5 empty] | Trùng với gói thẩm
17 | Đóng / mở HSDT kỹ thuật
18 | Đóng /mở HSDt tài chính
19 | Biên bản bàn giao báo cáo đánh giá HSDT (Đề xuất kỹ thuật)
20 | Biên bản bàn giao báo cáo đánh giá HSDT (Đề xuất tài chính)
21 | BB nghiệm thu báo cáo Kết quả lựa chọn nhà thầu
22 | Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
23 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
24 | BB thanh lý
Gói thẩm định HSMT và đánh giá KQLC nhà thầu
1 | Biên bản họp tổ chuyên gia thống nhất về việc mời công ty có năng lực quan tâm tham gia tư vấn thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-05
2 | Tờ trình của tổ trưởng tổ chuyên gia đề xuất Giám đốc ban QLDA ký công văn mời tham gia gói thầu tư vấn thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-06
3 | Công văn mời quan tâm thực hiện gói thầu thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-07
4 | Công văn trả lời của công ty thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-11
5 | BB họp đánh giá năng lực của công ty thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-13
6 | Tờ trình của tổ chuyên gia V/v đề xuất đơn vị tư vấn thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-14
7 | Ký Công văn mời thương thảo hợp đồng + Bản thương thảo hợp đồng |  | 2018-09-17
8 | Ký thương thảo hợp đồng |  | 2018-09-19
9 | Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-20 | QĐ08 | Ký lại |  |  | QĐ08
10 | Ký hợp đồng tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT |  | 2018-09-21
Ngày 28/9/2018 bàn giao hồ sơ mời thầu cho đơn vị thẩm định
11 | Ra báo cáo thẩm định HSMT |  | 2018-10-15 |  |  |  | Công ty TGS Hoàng Anh
12 | BB bàn giao báo cáo thẩm định HSMT |  | 2018-10-16
13 | Tờ trình của tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSMT và ký thông báo mời thầu |  | 2018-10-18
14 | QĐ phê duyệt HSMT |  | 2018-10-22 | QĐ09 |  |  |  | QĐ09
| Tờ trình điều chỉnh KHLC NT | [5 empty] | Số 03 ngày 24/10/2018
Formulas:
Ngày ký = [Ngày ký, row above]+1
Ngày ký = [Ngày ký, row above]